## 软件工程中心不动产登记正式库全库质检情况跟踪
| 部门名称 | 地市 | 市/区县 | 4月份计划完成地区 | 区域经理 | 质检负责人 | 质检计划 |  |  |  |  | 实际完成情况 | [5 empty] | 是否抽检 | 评审结果 | 备注 | 一周进展
[7 empty] | 计划检查分析开始时间 | 计划检查分析完成时间 | 计划整改开始时间 | 计划整改完成时间 （4、3级） | 计划整改完成时间 （2、1级） | 实际检查开始时间 | 实际检查完成时间 | 实际整改开始时间 （4、3级） | 实际整改完成时间 （4、3级） | 实际整改开始时间 （2、1级） | 实际整改完成时间 （2、1级） |  |  |  | 3月11日至3月17日 | 3月18日至3月24日 | 3月25日至3月31日 | 4月1日至4月7日 | 4月8日至4月14日 | 4月15日至4月21日 | 4月22日至4月28日 | 5月5日至5月12日 | 5月13日至5月19日 | 5月20日至5月26日 | 5月27日至6月2日 | 6月3日至6月9日 | 6月10日至6月16日 | 6月17日至6月23日 | 6月24日至6月30日
1 | 江苏工程一部 | 淮安市 | 淮安市本级 |  | 史敏 | 马兰 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-31 | [10 empty] | 整库质检跑完，3,4级的原因也分析完，还未着手整理哪些是可以直接修改，哪些是需要局方配和的 | 过渡数据的4级已经按区域经理的要求完成了10项 | 由于处理登记和集体数据汇交，暂未对全库质检进行修改 | 完成过渡数据的4级任务处理，能处理的已处理，存在问题的数据与局方对接核对 | 市局的任务暂停，区域经理安排协助洪泽进行全库质检 | 市局的任务暂停，区域经理安排协助洪泽进行全库质检 | 市局的任务暂停，区域经理安排协助洪泽进行全库质检
2 |  |  | 淮阴区 | √ |  | 杨飞 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-24 | [5 empty] | 目前正在分析check包数据，暂未开始整改数据，整改计划延迟 | 整库质检跑完，3,4级的原因也分析完，还未着手整理哪些是可以直接修改，哪些是需要局方配和的 | 将过渡库数据4级查封、抵押数据已经处理，需要核实数据已提交局方 | 由于处理登记和集体数据汇交，暂未对全库质检进行修改 | 完成过渡数据的4级任务处理，能处理的已处理，存在问题的数据与局方对接核对 | 完成部分不动产数据的3，4级任务处理，能处理的已处理，存在问题的数据与局方对接核对 |  | 权籍和不动产3,4级错误已经整改完成，问题已经提交局方，整改方案还未整理。
3 |  |  | 淮安区 | √ |  | 陈云峰 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | [5 empty] | 目前正在数据汇交工作，暂未开始整改数据，整改计划延迟 | 整库质检跑完，3,4级的原因也分析完，还未着手整理哪些是可以直接修改，哪些是需要局方配和的 | 对于过度库数据的4级已经处理了一半，10种类型 | 由于处理登记和集体数据汇交，暂未对全库质检进行修改 | 完成过渡数据的4级任务处理，能处理的已处理，存在问题的数据与局方对接核对
4 |  |  | 金湖县 | √ |  | 颜永茹 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | [6 empty] | 整库质检跑完，3,4级的原因也分析完，还没有开始修改 | 过渡数据4级数据中查封和抵押的数据能自行处理的已经全部处理,需要核实数据这周和局方对接 | 由于处理登记和集体数据汇交，暂未对全库质检进行修改 | 完成过渡数据的4级任务处理，能处理的已处理，存在问题的数据与局方对接核对 | 对剩余的3/4级问题进行分析整改
5 |  |  | 涟水县 |  |  | 包国旺 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-17 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | [6 empty] | 整库质检跑完，3,4级的原因也分析完，还没有开始修改 | 过渡数据4级数据中查封和抵押的数据能自行处理已处理，需要核实的数据本周和局方对接 | 由于处理登记和集体数据汇交，暂未对全库质检进行修改 | 完成过渡表剩余的4级任务处理，能处理的已处理，存在问题的数据与局方对接核对 | 涟水任务暂停，区域经理安排协助淮安区进行全库质检 | 涟水任务暂停，区域经理安排协助淮安区进行全库质检 | 涟水任务暂停，区域经理安排协助淮安区进行全库质检
6 |  |  | 盱眙县 |  |  | 袁霞 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-31 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-11 | [6 empty] | 分析完成、开始对4级数据逐条整改，目前先处理不动产数据，需要局方核实的还未整改，可以修改的已完成部分 | 过渡数据4级数据中查封和抵押的数据能自行处理的已经全部处理，剩下需要与局方核实的，已经导出到表格中，这周和局方对接 | 已处理不动产4级数据17条，其中需要与局方核实的数据已经导出到表格中，等待与局方核实 | 完成过渡数据剩余的4级任务处理，其中需要与局方核实的已经导出到表格中与局方对接 | 盱眙的任务暂停，区域经理安排协助金湖进行全库质检 | 盱眙的任务暂停，区域经理安排协助金湖进行全库质检 | 盱眙的任务暂停，区域经理安排协助金湖进行全库质检
7 |  |  | 洪泽区 | √ |  | 王玉霞 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-04-30 | 2019-05-30 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-19 | [5 empty] | 目前正在数据汇交工作，暂未开始整改数据，整改计划延迟 | 整库质检跑完，3,4级的原因也分析完，还没有开始修改 | 对于过渡数据的4级问题数据，除需与局方核实外，查封、抵押数据已处理一半。 | 由于处理登记和集体数据汇交，暂未对全库质检进行修改 | 完成过渡表剩余的4级任务处理，能处理的已处理，存在问题的数据与局方对接核对 | 对过渡库的3级问题部分处理，还未处理完
8 |  | 盐城市 | 盐城市本级 |  | 张金磊 | 王雨晗 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-17 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-11 | [6 empty] | 对3、4级限制类数据进行核对整改，除查封和抵押注销信息缺失以及存在过渡抵押做过国有用地及存量房转移登记的50条数据还未核查，其余均已核查完毕。BDC_CF表中JFYWH、JFDJSJ字段都为空时，查封权利状态不能为注销中部分数据需局方核对数据已提出，还未与局方确认。 | 由于日常维护和汇交中集体土地所有权转换，只对不动产的登薄人和登记时间以及管理员权限检查进行核查修改以及限制类完善核查。 | 由于三调农房问题处理较多，并未对全库质检进行核查修改 | 处理了部分多重产权的问题以及部分3、4级问题 | 对不动产库剩余的3/4级问题进行分析整改。 | 对不动产库剩余的3/4级问题进行分析整改，基本分析处理完成，开始分析整改过渡余的3/4级问题。 | 主要对过渡库和不动产剩余的3/4级问题进行分析整改，分析整改权籍非图层的3/4级问题，已完成90%的3/4级数据整改 未完成： 1.过渡和的3/4级问题还剩2条未具体分析，不动产的3/4级问题还剩20条需要具体分析，权籍3/4级问题剩余图层和8条非图层数据问题未分析。 2.需要局方核对的数据已导出，还未提交局方。 3.整改方案还未进行编写。
9 |  |  | 东台市 | √ |  | 宋丽娜 | 2019-02-25 | 2019-03-09 | 2019-03-04 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-05 | [6 empty] | 完成限制类问题分析及整改(过渡或不动产存在抵押查封办理其他业务，发现问题数据1条，过渡在建抵押在不动产办理预告登记业务。) | 做数据汇交，全库质检暂未修改 | 完成抵押查封类4级整改，完成多重产权问题分析，尚未将问题数据提交局方核对 | 多重产权的问题提交局方，部分3、4级问题整改 | 过渡3/4级问题分析整改 | 过渡3/4级分析整改完成。部分不动产34级数据整改 | 1、根据质检错误初步整改完成过渡和不动产3、4级问题数据，权籍数据尚未整改； 2、需要局方核定问题尚未整理完成； 3、整改方案未制作。
10 |  |  | 大丰区 | √ |  | 韩文聪 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-17 | 2019-04-30 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-02-28 | 2019-04-07 | [5 empty] | 过渡及不动产查封抵押状态办理限制类登记业务分析完成，存在十余条查封限制类问题数据，问题数据为存在查封状态，已经转移，已导出问题数据尚未告知局方核查数据。 | 过渡库的三四级错误数据除了对应关系表的错误数据未导出，其余问题数据准备交给局方核实，明显冗余数据直接删除。 | 不动产登记数据检查结果优先级为4查封、抵押限制部分数据已全部分析完成，部分根据局方意见修改。多重产权问题已经全部数据导出571条，已告知局方，未修改。 | 3,4级大部分错误已修改，未修改的问题数据已经全部导出汇报局方；多重产权的问题数据也已导出汇报局方。 | 1、2级问题数据未开始整理 | 2级错误开始整理，未完成 | 细化分析3，4级错误数据，形成修改文档（过渡数据修改一部分，不动产登记数据和权籍数据未重新开始）。
11 |  |  | 建湖县 |  |  | 汤启京 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-17 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 2019-03-14 | [5 empty] | 存在11条查封下办理转移登记数据，2条现势抵押办理土地注销登记，2条查封状态下办理抵押登记 | 建湖不动产查封抵押状态办理限制类登记业务分析完成，存在11条查封下办理转移登记数据，2条现势抵押办理土地注销登记，2条查封状态下办理抵押登记，数据已导出，还未与局方进行对接，由于系统问题造成部分字段数据缺失的已补齐。过渡数据分析暂时未完成。 | 将查封、抵押状态下办理限制类登记数据完善，未做更多数据分析和整改（本周重感冒，无力再战） | 查封、抵押限制数据，已全部完成分析并和局方对接完成整改， 其他检查部分已分析并整改；存在多重产权259条，大部分为开发商大证未注销。 | 人员有变动，多项事情进行交接，本周暂未修改 | 人员有变动，暂未修改 | 人员有变动，暂未修改 | 人员有变动，暂未修改
12 |  |  | 滨海县 | √ |  | 郭一鸣 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-17 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 2019-03-29 | 2019-04-01 |  |  |  | 滨海权籍、数据整合、老数据转换皆不是我司业务，问题数据需导出给局方确认核对修改 | 滨海过渡及不动产查封抵押状态办理限制类登记业务分析完成，有问题数据，问题数据为俩条抵押状态下遗失补证，一条抵押状态下夫妻加名，四条查封状态下期转现，一条貌似期转现分开办理，走商品房登记后被查封，仍办理抵押首次，已告知局方核查数据 | 登记库和老数据3、4等级问题数据，已完成一半，补充部分缺失信息，并将部分预告、查封及抵押缺失信息问题数据导出交予局方修改核对 | 完成3、4等级的数据整改，并移交数据给局方及落宗人员 | 导出多重产权问题数据；开始整改1、2级问题数据 | 整改1、2级问题数据，分析整改老数据，完成部分 | 整改1、2级问题数据，还未整改完；调整部署check | 1、细化三四级问题及整改方案 2、编写整改方案； 3、对质检组质检出的问题，进行修改，整改 4、问题数据整理交与局方
13 |  |  | 响水县 | √ |  | 周海玲 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-17 | 2019-04-30 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-02-27 | 2019-03-29 | 2019-04-01 | 2019-04-23 |  |  | 过渡数据三四级数据处理情况：1、枚举类型数据问题已解决；2、不动产登记系统涉及的应注销未注销问题已解决；3、房产证涉及一物多现势数据已导出给局方核对；4、涉及数据缺失问题需要查档的未处理，等待数据整合单位数据入库后再检查导出问题数据跟局方反馈。不动产登记数据检查情况：1、涉及查封、抵押限制问题数据已全部核对排查无问题；2、涉及查封的数据冗余无法确定数据，不处理，等发现问题后再做处理删除，3、涉及不匹配不动产单元号导致的登簿人登记时间缺失的，不处理；4、除限制类数据冗余数据及登簿人登簿时间问题已解决；5、涉及已 创建流程，房产证注销，土地证未注销情况，地方存在土地证未全部转移，局方要求恢复数据；5、关于证书编号填写错误问题，部分手动查档填写，计划下周导出给局方查询再整改数据； | 分析完成，过度数据3、4级和不动产数据3、4级问题。可以修改的已基本完成 | 全库三四级数据问题，已完成一半。多重产权、查封已解封无解封日期及文号数据已导出给局方核对，证书证明中证书编号重复数据已导出给局方修改核对。 | 完成3、4等级的数据整改，并将问题数据导出给落宗人员 | 维护响水不动产登记系统，暂未整改更新 | 整改1、2级问题数据，过度修改完毕，登记下周完成 | 一二级数据整改结束 | 1、细化三四级问题及整改方案 2、编写整改方案； 3、对质检组质检出的问题，进行修改，整改
14 |  | 泰州市 | 泰兴市 |  | 宋丽娜 | 顾榕 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-17 | 2019-04-30 | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | [5 empty] | 前期单独对不动产登记过渡库质检过，现场对质检为题未全部反馈，剩余问题和此次质检一并反馈 | 分析完成、已完成过渡四级部分数据整改 | 做汇交 暂未进行数据整改 | 做汇交 暂未进行数据整改 | 导出多重产权问题数据 | 计划完成三四级问题整改 | 计划完成3、4级整改 | 1、过渡的3、4级整改完成，问题数据已经整理还未提交局方； 2、不动产和权籍的3、4级未完成
15 |  |  | 姜堰区 | √ |  | 祁丹 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-17 | 2019年4月30 | 2019-03-01 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | [6 empty] | 分析完成，限制类问题逐步分析完提交于局方确认 | 存量数据汇交 | 做汇交，无计划做全库质检 | 导出多重产权问题数据；整改三四级问题 | 计划完成三四级问题整改 | 计划完成3、4级整改 | 1.过渡三四级问题已整改完成，问题清单已整理给局方，局方在逐条核对 2.不动产及权籍的三四级整改未完成 原因：本月进行事项较多，未能如期完成三四级整改计划，主要需完成事项有： 1、 整合质检结果问题分析及整改方案制定 2、 数据库、应用服务器迁移 3、 溱潼华港补扫档案挂接 4、 测试任务： 1)A包整包更新测试 2)房地匹配创建流程土地主键写入错误bug测试 3)轮候转查封逻辑出错bug测试​ 4)增加锁定功能 2），3）、4）测试环境均已测试完成，但无法更新正式环境，原因正式环境server包版本没有控制好，目前在先进行Server自2018年8月份到目前的所有增量包更新测试 5、 创建视图与泰州市局实现登记信息共享 6、 Check包部署检查 7、因私人原因4月28、29、30请年假
16 |  | 连云港市 | 连云港市本级 | √ | 卢衍泽 | 马海翔 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-31 | 2019-04-28 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | [6 empty] | 对3/4级错误进行整改 | 做汇交，无计划做全库质检 | 做汇交，无计划做全库质检 | 计划完成不动产和权籍3、4级整改，并处理了未删除记录 |  |  | 完成90%的34级整改（需确认的除外）
17 |  |  | 赣榆区 |  |  | 卢衍泽 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-31 | 2019-04-28 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | [5 empty] | 20190408不动产查封已完成，剩余过渡查封。 | 对3/4级错误进行整改 |  |  | 处理了不动产4级查封问题 |  |  | 完成3/4级查封抵押问题整改
18 |  |  | 东海县 |  |  | 程方艳 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-31 | 2019-04-28 | 2019-03-03 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | [6 empty] | 对3/4级错误进行整改 | [5 empty] | 完成3/4级查封抵押问题整改
19 |  |  | 灌云县 | √ |  | 王吉强 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-31 | 2019-04-28 | 2019-03-02 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | [6 empty] | 对3/4级错误进行整改 | 做汇交，无计划做全库质检 | 做汇交，无计划做全库质检 | 计划完成不动产和权籍3、4级整改 | 计划完成全部3、4级整改 | 计划完成全部3、4级整改 | 基本完成34整改（需确认的除外）
20 |  |  | 灌南县 | √ |  | 李娇 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | 2019-03-31 | 2019-04-28 | 2019-03-02 | 2019-03-11 | 2019-03-11 | [6 empty] | 对3/4级错误进行整改 |  |  | 处理过渡3、4级整改 | 计划完成不动产3、4级整改 | 计划完成全部不动产3、4级整改 | 基本完成34整改（需确认的除外）
21 | 江苏工程二部 | 镇江市 | 镇江市本级 | √ | 孟广泠 | 孟广泠 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-08 | 2019-03-20 |  | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 2019-03-14 | [6 empty] | 分析完成、开始逐条整改 | 做汇交，无计划做全库质检 | 做汇交，无计划做全库质检 | 计划对3、4级分析及整改方案进行评审，因项目生产未开展，顺延至下周 | 已完成初步评审，待中心评审完，开始整改 | 完成登记库25%3、4级整改 | 已完成80%3、4级错误整改
22 |  |  | 丹阳市 | √ |  | 韩冠亚 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-08 | 2019-03-20 |  | 2019-02-25 | 2019-03-08 | 2019-03-14 | [5 empty] | 若计划期间有项目上事务穿插或需完成新的任务，则计划还需调整延后 | 已完成3、4分析及部分问题整改 | 做汇交，无计划做全库质检 | 做汇交，无计划做全库质检 | 计划对3、4级分析及整改方案进行评审，因项目生产未开展，顺延至下周 | 已完成初步评审，待中心评审完，开始整改 | 完成登记库3、4级整改17.5%，共计21条错误类型 | 已完成75%3、4级错误整改
23 |  |  | 扬中市 |  |  | 周斌 | 2019-02-27 | 2019-03-03 | 2019-03-08 | 2019-03-20 |  | 2019-03-01 | 2019-03-08 | 2019-03-14 | [5 empty] | 若计划期间有项目上事务穿插或需完成新的任务，则计划还需调整延后 | 已完成3、4分析及部分问题整改 | 做汇交，无计划做全库质检 | 做汇交，无计划做全库质检 | 计划对3、4级分析及整改方案进行评审，因项目生产未开展，顺延至下周 | 已完成初步评审，待中心评审完，开始整改 | 完成5%登记库3、4级错误整改 | 已完成15%3、4级错误整改
24 |  |  | 句容市 |  |  | 沈森 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-08 | 2019-03-20 |  | 2019-02-25 | 2019-03-08 | [6 empty] | 20180227因报奖材料修改，计划由02月27日完成推迟至3月1日； 因check3.0试点，全库质检工作向后顺延。 | 因check3.0试点，全库质检工作向后顺延。 | 做汇交，无计划做全库质检 | 做汇交，无计划做全库质检 | 计划对3、4级分析及整改方案进行评审，因项目生产未开展，顺延至下周 | 已完成初步评审，待中心评审完，开始整改 | 完成5%登记库3、4级错误整改 | 已完成25%3、4级错误整改
25 |  | 扬州市 | 扬州市本级 | √ | 王德珊 | 彭璐 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 2019-03-19 | 2019-04-28 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-03-01 | 2019-03-16 |  |  |  |  | 若计划期间有项目上事务穿插或需完成新的任务，则计划还需调整延后 | 已完成3、4分析及部分可确认的问题整改 | 全员做汇交，无计划做全库质检 | 全员做汇交，无计划做全库质检 | 原计划完成30%的1、2级任务整改，因项目生产未开展，顺延计划。 | 已开展1、2级任务整改工作，完成15%整改1、2级整改工作 | 完成30%整改1、2级整改工作 | 已完成32%整改1、2级整改工作
26 |  |  | 江都区 | √ |  | 郭远敏 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 2019-03-19 | 2019-04-28 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-03-01 | 2019-03-16 |  |  |  |  | 若计划期间有项目上事务穿插或需完成新的任务，则计划还需调整延后 | 已完成3、4分析及部分可确认的问题整改 | 全员做汇交，无计划做全库质检 | 全员做汇交，无计划做全库质检 | 原计划完成30%的1、2级任务整改，因项目生产未开展，顺延计划。 | 已开展1、2级任务整改工作，完成15%整改1、2级整改工作 | 完成30%整改1、2级整改工作 | 已完成32%整改1、2级整改工作
27 |  |  | 宝应县 | √ |  | 刘涛 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 2019-03-19 | 2019-04-28 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-03-01 | 2019-03-16 |  |  |  |  | 若计划期间有项目上事务穿插或需完成新的任务，则计划还需调整延后 | 已完成3、4分析及部分可确认的问题整改 | 全员做汇交，无计划做全库质检 | 全员做汇交，无计划做全库质检 | 原计划完成30%的1、2级任务整改，因项目生产未开展，顺延计划。 | 已开展1、2级任务整改工作，完成15%整改1、2级整改工作 | 完成30%整改1、2级整改工作 | 已完成32%整改1、2级整改工作
28 |  |  | 仪征市 | √ |  | 陈开彬 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 2019-03-06 | 2019-03-19 | 2019-04-28 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-03-01 | 2019-03-16 |  |  |  |  | 若计划期间有项目上事务穿插或需完成新的任务，则计划还需调整延后 | 已完成3、4分析及部分可确认的问题整改 | 全员做汇交，无计划做全库质检 | 全员做汇交，无计划做全库质检 | 原计划完成30%的1、2级任务整改，因项目生产未开展，顺延计划。 | 已开展1、2级任务整改工作，完成15%整改1、2级整改工作 | 完成30%整改1、2级整改工作 | 已完成32%整改1、2级整改工作
29 |  | 苏州市 | 姑苏区 |  | 金建荣 | 樊健 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-20 |  | 2019-02-26 | [8 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 新区、昆山上线无计划做全库质检 | 重新汇交，计划顺延
30 |  |  | 相城区 | √ |  | 魏春柏 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-20 |  | 2019-02-25 | [8 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 新区、昆山上线无计划做全库质检 | 重新汇交，计划顺延
31 |  |  | 吴中区 |  |  | 张嘉欢 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-20 |  | 2019-02-26 | [8 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 新区、昆山上线无计划做全库质检 | 重新汇交，计划顺延
32 |  |  | 吴江区 | √ |  | 李涛 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-20 |  | 2019-02-26 | [8 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 新区、昆山上线无计划做全库质检 | 重新汇交，计划顺延
33 |  |  | 昆山市 |  |  | 刘又铖 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-20 |  | 2019-02-26 | [7 empty] | 新系统3月底上线，先检查测试环境数据 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 新区、昆山上线无计划做全库质检 | 重新汇交，计划顺延
34 |  |  | 张家港市 | √ |  | 王嘉琪 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-20 |  | 2019-02-26 | [8 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 新区、昆山上线无计划做全库质检 | 重新汇交，计划顺延
35 |  |  | 常熟市 |  |  | 王志阳 | 2019-02-26 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-20 |  | 2019-02-26 | [7 empty] | 新系统3月份上线，先检查测试环境数据 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 新区、昆山上线无计划做全库质检 | 重新汇交，计划顺延
36 |  | 南通市 | 南通市本级 | √ | 王凌峰 | 褚海琴 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | [6 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 不动产4级修改完成，权籍4级和过渡3、4级完成50% | 不动产4级，过渡3、4级已修改完成 | 4级错误已修改完成，3级错误完成70% | 3、4级已修改完成 |  |  | 权籍5级完成，过渡完成80%，不动产完成60% | 权籍、过渡5级完成，不动产完成65%
37 |  |  | 南通开发区 |  |  | 殷莉 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | [6 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 现场业务繁多，计划顺延 | 现场业务繁多，计划顺延 | 过渡4级已分析整改40% | 过渡库4级已完成分析整改，3级完成8% |  | 五级质检错误已导出 | 不动产5级中查封处理289条 | 现场业务繁多，计划顺延。
38 |  |  | 通州区 |  |  | 黄佳玲 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | [6 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 不动产、过渡4级错误整改 | 不动产、过渡3、4级修改40% | 不动产、过渡3、4级修改60% | 不动产、过渡3、4级修改80% |  | 五级质检错误已导出 | 不动产整改30%
39 |  |  | 南通滨海园区 | √ |  | 孔令钦 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-03-10 | 2019-03-04 | 2019-03-28 | 2019-04-05 |  |  |  |  | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 计划完成10%的1、2级任务整改 | 已完成登记库40%的1、2级任务整改 | 已完成登记库65%的1、2级任务整改 | 工作地点调到，任务暂未进行
40 |  |  | 启东 | √ |  | 沈广宝 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | [6 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 不动产库质检完成3、4级质检，能修改的修改 | 全新质检软件重新质检，过渡4级能改的已修改， 不能改的数据已导出。不动产之前修改过现在在复查 | 过渡3、4级错误已经分析能整改的已经整改，不能还只能改的需交给局方处理。不动产的4级错误在分析整改中 | 不动产4级修改完成，3级40% | 预计出五级质检问题，质检计划暂停 | 五级问题已导出开始质检，过度数据进度10% | 过度数据20%，后部门统一分析不动产数据，不动产10% | 过度数据20%，后部门统一分析不动产数据，不动产50%
41 |  |  | 如皋 | √ |  | 吴志露 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | [6 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 不动产、过渡4级错误整改 | 不动产3、4级修改40% | 病假未修改 | 不动产、过渡4级错误整改45%，25号起病假住院未进行修改 |  | 5级质检错误不动产、过渡整改20% | 5级质检错误过渡整改63%.，不动产整改56% | 5级质检错误过渡整改63%.，不动产整改65%
42 |  |  | 海门 |  |  | 杨晓雯 | 2019-02-25 | 2019-03-10 | 2019-03-11 | 2019-03-27 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-11 | [6 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 权籍、过渡质检完成3、4级质检，能修改的修改 | 过渡、权籍四级15%整改 |  |  |  | 五级问题导出，开始质检 | 5级过渡整改30% | 5级过渡质检50%
43 |  |  | 海安 |  |  | 张洁洁 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | [6 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 不动产、过渡4级错误整改 | 不动产、过渡4级20%整改 | 不动产、过渡4级30%整改 | 不动产、过渡4级30%整改 |  | 五级问题已导出开始质检 | 5级质检错误过渡整改5%.，不动产整改20%
44 |  |  | 如东 | √ |  | 徐燕山 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | [6 empty] | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 不动产、过渡4级错误整改 | 不动产4级修改80% | 不动产4级整改完成，3级整改20% | 不动产3、4级完成 |  | 五级问题已导出开始质检 | 5级质检不动产修改25% | 5级不动产质检40%
45 |  | 常州市 | 金坛区 | √ | 唐骥 | 史旭婷 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-08 | [6 empty] | 客户其他工作紧急处理、局方集体土地所有权数据交接耽搁 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 因人员交接本周未推进 | 整改4级问题 | 因服务器中毒协助客户应用服务器重建而暂停 | 继续整改3、4级问题
46 |  |  | 溧阳市 |  |  | 徐凯翔 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-15 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-08 | [6 empty] | 筹备存量数据汇交准备工作,全库质检工作向后顺延。 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 因其他项目工作未推进 | 方案待评审 | 整改方案确定 | 整改4级问题
47 |  |  | 武进区 | √ |  | 叶梦洁 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | 2019-03-08 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-04 | [6 empty] | 人员离职交接，进度落后 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 全员做汇交，三月无计划做全库质检 | 不动产、过渡4级错误整改 | 整改3、4级问题 | 继续整改3、4级问题 | 整改3.4级问题，BDC和GD数据整改结束， 部分问题数据待跟踪分析，权籍数据整改了一部分
48 | 安徽工程部 | 蚌埠市 | 蚌埠市 |  | 朱点墨 | 戚珂 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 2019-03-06 | 2019-03-18 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | [7 empty] | 蚌埠数据库为地方版本，质检语句需要进行修改 | 权籍相关3,4错误已经分析完成 | 由于蚌埠数据库为地方版本，质检语句需要进行修改，目前不动产库质检语句已修改50/235 | 继续修改3,4级错误的质检语句 | 修改过渡库3,4级错误的质检语句，目前已修改170条，共273条 | 过渡库3,4级错误的质检语句已修改完毕，共68万7千条，54万4千条不用修改；权籍3,4级错误共91万条，已修改5万9千条错误，7万条不用改，剩余约78万条 | 不动产库质检语句已修改50/235；过渡库3，4级错误共56万8千条，56万条不用修改，已修改2710条，还剩5681条需要逐条修改；权籍3,4级错误共91万条，已修改5万9千条错误，71万条暂时不用改，7万多条不做修改，剩余约7万条； | 不动产库质检语句已修改136/235；过渡库3，4级错误共56万8千条，56万条不用修改，已修改3571条，还剩4810条需要逐条修改；权籍3,4级错误共91万条，已修改6万8千条错误，71万条暂时不用改，7万8千多条不做修改，剩余约5万4千条； | 不动产库质检语句已修改完毕，共95万3千条，83万2千条暂不用修改，剩余12万1千条需要修改；过渡库3，4级错误共56万8千条，56万条不用修改，已修改3571条，还剩4810条需要逐条修改；权籍3,4级错误共91万条，71万条暂时不用改，7万8千多条不做修改，已修改81255条错误，剩余40745条； | 不动产库质检语句已修改完毕，共95万3千条，83万2千条暂不用修改，剩余12万1千条需要修改；过渡库3，4级错误共56万8千条，56万条不用修改，已修改3571条，还剩4810条需要逐条修改；权籍3,4级错误共91万条，71万条暂时不用改，7万8千多条不做修改，已修改83766条错误，剩余38234条； | 不动产库质检语句已修改完毕，共95万3千条，83万2千条暂不用修改，剩余12万1千条需要修改；过渡库3，4级错误共56万8千条，56万条不用修改，已修改3571条，还剩4810条需要逐条修改；权籍3,4级错误共91万条，71万条暂时不用改，7万8千多条不做修改，已修改93113条错误，剩余28887条； | 不动产库质检语句已修改完毕，共95万3千条，83万2千条暂不用修改，剩余12万1千条需要修改；过渡库3，4级错误共56万8千条，56万条不用修改，已修改3571条，还剩4810条需要逐条修改；权籍3,4级错误共91万条，71万条暂时不用改，7万8千多条不做修改，已修改101852条错误，剩余20148条；
49 |  | 亳州市 | 亳州市本级 |  |  | 朱点墨 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 2019-03-07 | 2019-03-15 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 2019-03-04 | [6 empty] | 现场3,4级错误已经全部分析完成,现场事务繁忙，无时间修改 | 处理现场维护工作，指导新员工学习不动产相关知识，和维护工作。只修改查封问题数据 | 已处理完不动产4级产权，抵押，查封的问题数据，测试了系统数据生成逻辑，记录处理过程和数据备份 | 不动产四级错误已修改68974条，共73032条 | 不动产四级错误已处理完毕，部分局方业务问题已交由局方更正 | 本周现场维护任务繁重，处理4类3级错误，共计2000余条 | 本周处理不动产3级错误13W条，共计26W条 | 不动产3，4级错误已全部处理完成，部分交由局方核对更改的数据仍在修改中。新版质检工具发布后，重新质检，再根据质检情况进行处理 | 新版不动产5级错误已修改完毕，过渡5级错误修改部分 | 不动产，权籍5级错误修改完毕，剩余600条过渡5级错误（部分客观情况导致未修改） | 5级错误剩余过渡数据的300条（质检错误项：1.4.8抵押无对应产权）
50 |  | 马鞍山 | 当涂县 | √ | 杜祥 | 顾璘彦 | 2019-02-25 | 2019-02-28 | 2019-03-05 | 2019-03-18 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-28 | 2019-03-02 | 2019-03-18 |  |  |  |  | 因权籍窗口人员休假帮忙处理事务，以及局方需求对接，时间窘迫故推迟分析完成时间至2月28日 | 登记库3、4级错误大部分已修改完成；过渡库错误大部分需要人工核对档案需要时间，以及部分冗余数据局方沟通后暂不处理；权籍库3、4级错误大部分为冗余数据与局方沟通后暂不处理。 | 对登记库重新进行了质检，对新增的3,4级错误进行了分析处理，同时指导新员工学习修改。 | 对登记库重新进行了质检，对新增的3,4级错误进行了分析处理，同时指导新员工学习修改。 | 数据整合错误修改量：7类2000余条 | https://docs.qq.com/sheet/DSnFMUGFSemxpV3p4?ADUIN=676294207&ADSESSION=1554713908&ADTAG=CLIENT.QQ.5599_.0&ADPUBNO=26866&tab=BB08J2 | 权籍库4级错误处理8类共727条；过渡库3,4级错误3类57条。 | 过渡库处理3级错误1类，263条；权籍库4级错误3636条 |  |  |  | 五级错误修改完成(遗留错误均为客观存在，无法修改)
51 |  |  | 和县 |  |  | 杜祥 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-02-26 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | [6 empty] | 数据检查已经完成，由于现场事务繁忙只修改了部分错误 | 现场人员替换，暂时没有人员做数据整改 | 现场人员替换，暂时没有人员做数据整改 | [7 empty] | 和县5级错误绝大部分修改完成，剩下的需要去现场与客户对接解决。
52 |  |  | 含山县 | √ |  | 杜祥 | 2019-02-25 | 2019-03-03 | 2019-03-06 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-03-02 | 2019-03-03 | [6 empty] | 现场有紧急事务需要处理，需要跑其他几个项目点，需要延期到3月3号开始 | 数据检查已经完成，正在培训新员工对数据问题进行解决 | 安排新员工在学习修改，目前暂时没有进度 | 安排新员工在学习修改，目前暂时没有进度 | [7 empty] | 含山只对登记库进行质检，登记库五级错误修改完成（遗留少量错误属早期系统bug，不影响办件查询）
53 |  | 芜湖市 | 芜湖县 |  |  | 张胜 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-07 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | 2019-02-27 | 2019-03-03 | 2019-03-04 | [6 empty] | 数据检查已经完成，过渡库3，4级错误类型修改完部分，还剩下量较多的类型，不动产库由奚昕、张超月负责，由于同时负责项目维护工作只修改了小部分 | 修改了550条预告无房屋信息的错误，1300条抵押未关联权利信息的错误 | 修改过渡库错误1900条，不动产库修改较少 | 过渡库三四、级级错误修改1400条，登记库数据修改部分 | 过渡库数据三四级修改1770条，登记库修改部分 | 修改过渡库错误1870条，修改不动产错误1500条 | 过度库三四级错误修改到剩余三百条，正式库错误修改部分 | 过渡库三四级已完成，一二级开始修改，正式库部分修改 | 五级错误已修改完毕 | 过渡库质检全部修改完毕，正式库部分完成 | 五级错误修改完成，三级四级基本完成，一二级未完成
54 |  |  | 无为县 | √ | 唐腾飞 | 朱嫚 | 2019-02-25 | 2019-02-28 | 2019-03-05 | 2019-03-18 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-03-04 | 2019-03-04 | [6 empty] | 现场四级、三级错误已经全部分析完成，已经着手修改错误量少的四级错误 | 现场在做check包的数据检查分析工作和部署银行系统，处理了错误量在5条以下的4级错误 | 继续修改错误量较少的4级错误 | 不动产库和过渡库四级错误全部修改完成 | 不动产库和过渡库四级错误修改完成，三级错误修改了40% | https://docs.qq.com/sheet/DTk9QTFh2Z2VMeUhu?tab=BB08J3 | https://docs.qq.com/sheet/DTk9QTFh2Z2VMeUhu?tab=BB08J3 |  |  |  | 五级错误修改完成(遗留错误均为客观存在，无法修改)
55 |  | 安庆市 | 太湖县 | √ |  | 孙庆雪 | 2019-02-25 | 2019-02-28 | 2019-03-06 | 2019-03-19 | 2019-04-30 | 2019-02-26 | 2019-02-27 | 2019-03-04 | [6 empty] | 项目现场三个数据库四级和三级质检错误分析已经全部完成，已经着手修改不动产和过渡库四级和三级，已经完成五分之三，权籍质检还没着手修改。 | 根据新的质检语句重新分析了不动产库和过渡库的错误原因，不动产和过渡库库数据质检数据已经修改了三分之二；权籍库质检还没有进行处理。 | 继续修改剩下的不动产和过渡库三级和四级的错误 | 不动产和过渡库的四级质检数据全部完成，三级之间数据已完成二分之一 | 不动产库和过渡库质检数据修改完成，只剩少部分过渡库数据，还未进行数据整合，需要核对档案 | 修改权籍质检数据 | 继续修改权籍库质检数据，已修改了三分之一 |  |  |  | 权籍和不动产五级错误修改完成，遗留的数据问题无法进行修改。过度数据正在修改。
56 |  | 六安市 | 舒城县 |  |  | 吴玲玉 | 2019-02-25 | 2019-02-28 | 2019-03-08 | 2019-03-18 | 2019-04-30 | 2019-02-27 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | [6 empty] | 现场过渡库，不动产库及权籍库3、4级分析已完成。已开始修改不动产库4级量少的错误，过渡库与权籍库还未开始修改。 | 根据新的质检语句重新分析了不动产库和过渡库的错误原因，处理了错误量少的不动产库四级错误。 | 继续处理不动产库剩余的四级错误及3级错误 | 不动产库3、4级错误已修改75%，权籍库、过渡库暂未开始修改 | 不动产库3、4级错误已修改80%，权籍库、过渡库暂未开始修改 | 不动产库3、4级错误已修改80%，权籍库、过渡库暂未开始修改 | 不动产库3、4级错误已修改80%，权籍库、过渡库修改部分数据量小的错误 |  |  |  | 五级不动产库错误修改完成(遗留错误均为客观存在，无法修改)，过渡库暂未开始修改
57 |  | 宣城市 | 宣城市本级 | √ | 何勇 | 何勇 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 2019-02-25 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-02-28 | 2019-02-21 | 2019-02-25 | [6 empty] | 现场不动产库三级、四级错误已将能修改的处理了，开始处理过渡库三四级错误。 | 根据新的质检语句，将不动产库的3/4级错误重新检查。排查新增错误原因并处理； | 处理错误量为10条的过渡库3/4级错误 | 过渡错误剩余48类，共计687198条数据 | 过渡库三四级错误修改1546条 |  | 剩余过渡库错误数据，还需形成汇总台账提交局方确认解决方案 |  |  |  | 之前办理的期转现业务项目关系表错乱记录暂未解决。
58 |  |  | 绩溪县 | √ |  | 姚森 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | [6 empty] | 现场登记库四级错误处理一半 | 四级错误处理完毕。 | 处理了2，1类三级质检规则，还剩25类三级质检规则，都是数据量庞大的错误 | 登记库三级、四级错误修改完毕，三级的剩下5项需要跟局方协商处理，剩下的关于权利人错误项无法处理 | 重新质检了登记库，还是那些需要与局方协商修改的错误和权利人错误 |  | 登记库3.4级错误基本处理完毕，剩余形成汇总台账提交局方确认处理方案。 |  |  |  | 五级错误修改完成
59 |  |  | 广德县 | √ |  | 彭丽进 | 2019-02-25 | 2019-03-01 | 2019-03-05 | 2019-03-20 | 2019-04-30 | 2019-02-25 | 2019-02-28 | 2019-03-04 | [5 empty] | 不做数据整理 | 现场登记库四级错误已基本修改完成，开始处理登记库三级错误 | 处理了错误条数在10以下的三级错误 | 继续修改登记库三级错误的处理，对于无法处理的形成台账提交给局方 | 针对1000多条一个不动产单元号对应多个现势权利的，批量处理了600多条为办理完期转现，首次未注销的 | 处理剩余的400条左右一个不动产单元号对应多个现势权利的错误 |  | 登记库3.4级错误基本处理完毕，剩余形成汇总台账提交局方确认处理方案。 |  |  |  | 五级错误修改完成
60 |  | 合肥市 | 肥东县 | √ | 许丽霞 | 张杰 | 2019-02-25 | 2019-02-28 | 2019-03-05 | 2019-03-28 | 2019-04-30 | 2019-02-27 | 2019-02-25 | 2019-03-08 | [5 empty] | 3月1日首发，没有不动产库 | 3月1日上线登记系统，现场人员在处理现场办理业务发现的问题，计划从3月18日开始修改过渡数据的三级、四级错误。 | 处理了6种类型的三级错误 | 处理10种类型的三级错误 | 处理120条查封未关联产权数据 | 处理230条抵押未关联产权。102条权利上一手未注销，33条抵押现势，产权注销情况 | 修改质检问题4大类，处理20890预告未注销，132条上一手条未注销，33抵押现势、产权注销 | 本周未开展质检错误修改 |  | 处理质检五级错误，已处理完过渡和权籍 |  | 五级错误修改完成(遗留错误均为客观存在，无法修改)
61 | 东北工程部 | 绥化市 | 绥化市本级 |  | 郭志超 | 李新 | 2019-03-20 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-03-20 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展 |  | 使用新发布的软件对分析结果诚信进行了分析整理。
62 |  |  | 兰西县 |  |  | 王显 | 2019-02-27 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-02-27 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展
63 |  |  | 安达市 |  |  | 刘宴松 | 2019-02-27 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-02-27 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展
64 |  |  | 庆安县 |  |  | 李岩 | 2019-02-27 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-02-27 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展
65 |  |  | 明水县 |  |  | 朱琳 | 2019-02-27 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-02-27 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展
66 |  |  | 望奎县 |  |  | 朱琳 | 2019-03-06 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-03-06 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展
67 |  |  | 海伦市 |  |  | 王显 | 2019-03-06 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-03-06 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展
68 |  |  | 绥棱县 |  |  | 李岩 | 2019-03-06 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-03-06 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展 |  | 使用新发布的软件对分析结果诚信进行了分析整理。
69 |  |  | 肇东市 |  |  | 李新 | 2019-03-06 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-03-06 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展
70 |  |  | 青冈县 |  |  | 刘宴松 | 2019-03-06 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-03-06 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展
71 |  | 伊春市 | 伊春市本级 |  |  | 常春鹏 | 2019-03-23 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-03-22 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展
72 |  |  | 铁力市 |  |  | 常春鹏 | 2019-03-06 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-03-06 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展 |  | 使用新发布的软件对分析结果诚信进行了分析整理。
73 |  | 黑河市 | 黑河市本级 |  |  | 刘宴松 | 2019-03-06 | 2019-05-18 |  |  | 2019-09-05 | 2019-03-06 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展
74 |  |  | 五大连池风景区 |  |  | 常春鹏 | 2019-02-27 | 2019-03-06 |  |  | 2019-07-02 | 2019-02-27 | [14 empty] | 本周未开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点： 1、开发回访调研，现场解决、收集、整理问题； 2、测试更新加急需求； 3、所有地区病毒防护与处理； 4、伊春地区务器中毒，人员到现场对所有服务器进行病毒查杀。 下周可以正常开展 |  | 使用新发布的软件对分析结果诚信进行了分析整理。
75 |  | 佳木斯市 | 佳木斯市本级 |  | 刘佩鑫 | 张颖、杨弘玟 | 2019-03-30 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-03-29 | [14 empty] | 与登记中心对接过渡数据质检问题，由于近期国土内网病毒爆发，暂未开始修改。
76 |  |  | 富锦市 |  |  | 杨弘玟 | 2019-03-04 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-03-04 | [14 empty] | 目前还未开展修改工作，等待市本级修改完成后开始。
77 |  |  | 抚远市 |  |  | 杨弘玟 | 2019-03-07 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-03-07 | [14 empty] | 目前还未开展修改工作，等待市本级修改完成后开始。
78 |  |  | 桦南县 |  |  |  | 登记数据由政府一张网接收，目前我方只负责登记数据上报。
79 |  |  | 桦川县 |  |  | 杨弘玟 | 2019-03-04 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-03-04 | [14 empty] | 目前还未开展修改工作，等待市本级修改完成后开始。
80 |  |  | 汤原县 |  |  | 蒋金 | 2019-03-04 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-03-04 | [14 empty] | 目前还未开展修改工作，等待市本级修改完成后开始。
81 |  | 双鸭山市 | 双鸭山市本级 |  |  | 卢欢 | 2019-04-08 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-04-08 | [14 empty] | 与登记中心对接过渡数据质检问题，由于近期国土内网病毒爆发，暂未开始修改。
82 |  |  | 友谊县 |  |  | 卢欢 | 2019-03-10 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-03-14 | [14 empty] | 目前还未开展修改工作，等待市本级修改完成后开始。
83 |  |  | 宝清县 |  |  | 卢欢 | 2019-03-06 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-03-10 | [14 empty] | 目前还未开展修改工作，等待市本级修改完成后开始。
84 |  |  | 集贤县 |  |  | 卢欢 | 2019-03-05 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-03-22 | [14 empty] | 目前还未开展修改工作，等待市本级修改完成后开始。
85 |  |  | 饶河县 |  |  | 卢欢 | 2019-03-09 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-03-18 | [14 empty] | 目前还未开展修改工作，等待市本级修改完成后开始。
86 |  | 七台河市 | 七台河市本级 |  |  | 蒋金 | 2019-04-03 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-04-03 | [14 empty] | 与登记中心对接过渡数据质检问题，由于近期国土内网病毒爆发，暂未开始修改。
87 |  |  | 勃利县 |  |  | 蒋金 | 2019-03-06 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-03-01 | [14 empty] | 目前还未开展修改工作，等待市本级修改完成后开始。
88 |  | 鹤岗市 | 绥滨县 |  |  | 张颖 | 2019-03-07 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-03-08 | [14 empty] | 目前还未开展修改工作，等待市本级修改完成后开始。
89 | 89 | 哈尔滨市 | 哈尔滨市本级 |  | 文宇 | 付强、王雪峰 | 2019-02-28 | 2019-06-10 |  |  | 2019-09-01 | 2019-03-08 | [7 empty] | 暂停开展质检工作的原因主要是近期工作量较大，主要有以下几点：1、按照省长要求，调整不动产登记系统（包括个细化申请书、询问笔录、系统流程、网站和微信办事指南）；2、配合市中心准备全省现场会相关内容（部署两套演示环境、ppt、语音检索、个性化办事指南、26个流程图调整等）；3、市中心开展档案移交百日会战，调整市中心、呼兰、阿城、双城档案系统移交规则及程序，增加档案模型；4、档案馆查询需求上线；5、分中心回访，现场解决、收集、整理问题；6、登记流程三审调整为二审；7、所有地区病毒防护与处理；8、所有转移登记增加核税通知书、并且在创建时发送短信代替受理凭证；9、监控不动产登记服务器，搭建备用服务器，并配合市中心准备硬件扩容相关事宜。预计继续开展时间5月底、6月初 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
90 | 90 |  | 延寿县 |  |  | 王雪峰 | 2019-04-30 | 2019-05-27 |  |  | 2019-09-05 | [15 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
91 | 91 |  | 呼兰区 |  |  | 付强、李英彤 | 2019-06-15 | 2019-06-22 |  |  | 2019-10-01
92 |  |  | 阿城区 |  |  | 付强、孙赫 | 2019-06-15 | 2019-06-22 |  |  | 2019-10-01
93 |  |  | 双城市 |  |  | 付强、王雪峰 | 2019-06-15 | 2019-06-22 |  |  | 2019-10-01
94 |  |  | 依兰县 |  |  | 付强、李英彤 | 2019-06-15 | 2019-06-22 |  |  | 2019-10-01
95 |  | 大庆市 | 大庆市本级 |  | 王宇 | 夏丽爽 | 2019-04-15 | 2019/5/20 |  |  | 2019-09-05 | 2019-04-15 | [7 empty] | 大庆区域部分人员抽调到省里做三调内业核查，目前只有一人负责大庆区域工作，五一前后需进行建行、工行接口对接工作，全库质检工作开展时间待定 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
96 |  |  | 杜蒙县 |  |  | 田密 | 2019-03-29 | 2019-05-30 |  |  | 2019-09-05 | [8 empty] | 大庆区域部分人员抽调到省里做三调内业核查，目前只有一人负责大庆区域工作，五一前后需进行建行、工行接口对接工作，全库质检工作开展时间待定 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
97 |  |  | 林甸县 |  |  | 夏丽爽 | 2019/3/29 | 2019-05-30 |  |  | 2019-09-05 | [8 empty] | 大庆区域部分人员抽调到省里做三调内业核查，目前只有一人负责大庆区域工作，五一前后需进行建行、工行接口对接工作，全库质检工作开展时间待定 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
98 |  |  | 肇州县 |  |  | 田密 | 2019-04-03 | 2019-05-30 |  |  | 2019-09-05 | [8 empty] | 大庆区域部分人员抽调到省里做三调内业核查，目前只有一人负责大庆区域工作，五一前后需进行建行、工行接口对接工作，全库质检工作开展时间待定 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
99 |  |  | 肇源县 |  |  | 田密 | 2019-04-09 | 2019-05-30 |  |  | 2019-09-05 | [8 empty] | 大庆区域部分人员抽调到省里做三调内业核查，目前只有一人负责大庆区域工作，五一前后需进行建行、工行接口对接工作，全库质检工作开展时间待定 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
100 |  | 牡丹江市 | 牡丹江市本级 |  | 王宇 | 杜喜成 | 2019-03-13 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | 2019-03-13 | [7 empty] | 牡丹江区域全组成员投入到虎林市一窗受理及牡丹江市单系统上线工作事宜当中，预计五一之后可以继续进行全库质检工作 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
101 |  |  | 东宁市 |  |  | 杜喜成 | 2019-04-01 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | [8 empty] | 牡丹江区域全组成员投入到虎林市一窗受理及牡丹江市单系统上线工作事宜当中，预计五一之后可以继续进行全库质检工作 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
102 |  |  | 宁安市 |  |  | 李姜泽 | 2019-04-01 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | [8 empty] | 牡丹江区域全组成员投入到虎林市一窗受理及牡丹江市单系统上线工作事宜当中，预计五一之后可以继续进行全库质检工作 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
103 |  |  | 林口县 |  |  | 李姜泽 | 2019-04-08 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | [8 empty] | 牡丹江区域全组成员投入到虎林市一窗受理及牡丹江市单系统上线工作事宜当中，预计五一之后可以继续进行全库质检工作 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
104 |  |  | 海林市 |  |  | 王岩辉 | 2019-04-01 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | [8 empty] | 牡丹江区域全组成员投入到虎林市一窗受理及牡丹江市单系统上线工作事宜当中，预计五一之后可以继续进行全库质检工作 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
105 |  |  | 穆棱市 |  |  | 王岩辉 | 2019-04-08 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | [8 empty] | 牡丹江区域全组成员投入到虎林市一窗受理及牡丹江市单系统上线工作事宜当中，预计五一之后可以继续进行全库质检工作 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
106 |  |  | 绥芬河市 |  |  | 杜喜成 | 2019-04-01 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | [8 empty] | 牡丹江区域全组成员投入到虎林市一窗受理及牡丹江市单系统上线工作事宜当中，预计五一之后可以继续进行全库质检工作 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
107 |  | 鸡西市 | 虎林市 |  |  | 杜喜成 | 2019-04-08 | 2019-05-18 |  |  | 2019/09/5 | [8 empty] | 牡丹江区域全组成员投入到虎林市一窗受理及牡丹江市单系统上线工作事宜当中，预计五一之后可以继续进行全库质检工作 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
108 |  | 沈阳 | 辽宁省本级 | [23 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
109 |  | 辽阳市 | 辽阳县 |  | 钱程 | 郭爽 | 2019-03-11 | 2019-05-23 | 2019/5/25 | 2019/07/6 | 2019/09/8 | [15 empty] | 质检分析报告填写不合格已被打回修改
110 |  |  | 灯塔市 |  |  | 唐晓萍 | 2019-03-11 | 2019-05-23 | 2019/5/25 | 2019/07/6 | 2019/09/8 | [15 empty] | 质检分析报告填写不合格已被打回修改
111 |  | 营口市 | 营口市本级
112 |  | 阜新 | 阜新市本级
113 |  | 抚顺市本级 | 抚顺市本级
114 |  | 丹东市 | 宽甸县 |  | 钱程 | 唐晓萍 | 2019-03-11 | 2019-05-23 | 2019/5/20 | 2019/06/30 | 2019/09/5 | [15 empty] | 质检分析报告填写不合格已被打回修改
115 |  | 锦州市 | 锦州市本级 |  | 王骏 | 李伟男 | 2019-03-11 | 2019-05-18 | [11 empty] | 锦州近期将上线不动产登记系统东北区域2.0版本。已与不动产登记中心达成共识，原不动产登记过渡期数据在新系统上线前将封存，仅供查档。新系统上线后以数据整合单位提供的数据为主。数据整合单位的数据不属于项目软件范畴，数据整合单位对数据质量负责，软件公司不对其负责。所以锦州市本级只执行Cpt跑结果，不进行分析和整改，执行后的结果提交局方，由局方确定是否让整合单位修改。 | [6 empty] | 质检分析报告填写不合格已被打回修改
116 |  |  | 古塔区 |  |  | 张宁 | 2019-03-11 | 2019-05-16 | 2019/5/18 | 2019/06/30 | 2019/09/5 | [15 empty] | 质检分析报告填写不合格已被打回修改
117 |  |  | 凌河区 |  |  | 张宁 | 2019-03-11 | 2019-05-16 | 2019/5/18 | 2019/06/30 | 2019/09/5 | [15 empty] | 质检分析报告填写不合格已被打回修改
118 |  |  | 太和区 |  |  | 张宁 | 2019-03-11 | 2019-05-16 | 2019/5/18 | 2019/06/30 | 2019/09/5 | [15 empty] | 质检分析报告填写不合格已被打回修改
119 |  |  | 松山区 |  |  | 张宁 | 2019-03-11 | 2019-05-16 | 2019/5/18 | 2019/06/30 | 2019/09/5 | [15 empty] | 质检分析报告填写不合格已被打回修改
120 |  | 朝阳市 | 朝阳市本级 |  | 贾璐
121 |  |  | 朝阳县 |  |  | 方志龙 | 2019-03-11 | 2019/5/30 | 2019/6/1 | 2019/06/30 | 2019/09/5 | 2019-03-11 | [14 empty] | 质检分析报告填写不合格已被打回修改 |  | 已完成5级问题的检查分析工作，由区域经理审核后与局方汇报整改
122 |  |  | 建平县 |  |  | 张波 | 2019-03-11 | 2019/5/30 | 2019/6/1 | 2019/06/30 | 2019/09/5 | 2019-03-11 | [14 empty] | 质检分析报告填写不合格已被打回修改 |  | 已完成权籍系统3/4/5级问题的分析，并形成检查报告，由区域经理核实无误后，由实施人员现场与局方进行对接、修改；登记库、过渡库已完成5级问题的分析，并形成检查报告，由区域经理核实无误后，由实施人员现场与局方进行对接、修改。
123 |  | 鞍山 | 海城市 |  | 王骏 | 周群三 | 2019-03-11 | 2019-05-16 | 2019/5/18 | 2019/06/30 | 2019/09/5 | [15 empty] | 质检分析报告填写不合格已被打回修改
124 |  | 盘锦市 | 盘锦
125 |  | 大连市 | 大连市本级 |  | 贾璐 | 张波 | 2019-03-07 | 2019-05-18 | 2019/5/20 | 2019-06-30 | 2019/09/5 | 2019-03-07 | [7 empty] | 大连为2015版数据库，特殊性较强，且只办理纯土地业务，过渡数据仅为土地数据，之前已经进行过check包的部署与检查。所以本次不在检查。 | [6 empty] | 质检分析报告填写不合格已被打回修改
126 |  |  | 普兰店市
127 |  |  | 普湾经济区
128 |  |  | 瓦房店市
129 |  |  | 长兴岛经济区
130 |  |  | 大连市长海县
131 |  |  | 高新园区
132 |  | 本溪市 | 本溪市
133 |  | 葫芦岛市 | 绥中县
134 |  | 长春市 | 长春市本级 |  | 高闯 | 高闯 | 2019年3月15日 | 2019-06-04 | 2019/6/5 | 2019/07/22 | 2019/09/24 | 2019年3月20日 | [7 empty] | 由于吉林省要求4月底之前上交不动产存量数据，吉林地区共计5个区县需要上交，目前项目组人员均投入到该项工作中，暂时没有人员进行质检工作。预计开展时间5月20日
135 |  |  | 长春市外县 |  |  | 高闯 | 2019年3月15日 | 2019-06-04 | 2019/6/5 | 2019/07/22 | 2019/09/24 | 2019年3月20日 | [7 empty] | 由于吉林省要求4月底之前上交不动产存量数据，吉林地区共计5个区县需要上交，目前项目组人员均投入到该项工作中，暂时没有人员进行质检工作。预计开展时间5月20日 | [6 empty] | 已暂停质检工作原因见备注。
137 |  | 辽源市 | 东丰县 |  |  | 赵杰 | 2019年4月8日 | 2019-05-28 | 2019/6/1 | 2019/07/15 | 2019/09/17 | [8 empty] | 由于吉林省要求4月底之前上交不动产存量数据，吉林地区共计5个区县需要上交，目前项目组人员均投入到该项工作中，暂时没有人员进行质检工作。预计开展时间5月20日
140 |  | 四平市 | 伊通县 |  |  | 高鹏飞 | 2019年4月15日 | 2019-05-28 | 2019/6/1 | 2019/07/15 | 2019/09/17 | [8 empty] | 由于吉林省要求4月底之前上交不动产存量数据，吉林地区共计5个区县需要上交，目前项目组人员均投入到该项工作中，暂时没有人员进行质检工作。预计开展时间5月20日
142 | 西北工程部 | 临汾市 | 侯马市
143 |  | 太原市 | 太原市
144 |  | 运城市 | 稷山县
145 |  | 长治市 | 长治县
146 |  | 吕梁市 | 孝义市
147 |  | 晋中市 | 晋中市
148 |  | 宝鸡市 | 陇县
149 |  |  | 千阳县
150 |  |  | 岐山县
151 |  |  | 眉县
152 |  | 咸阳市 | 咸阳市
153 |  | 西咸新区 | 杨凌示范区
154 |  |  | 西咸新区
155 |  |  | 空港新城
156 |  |  | 秦汉新城
157 |  |  | 沣西新城
158 |  | 商洛市 | 丹凤县
159 |  |  | 洛南县
160 |  |  | 镇安县
161 |  | 贵阳市 | 贵阳市
162 |  | 渭南市 | 渭南市 |  | 王森林
163 |  |  | 富平县 |  |  | 王森林 | 2019-05-09
164 |  | 延安市 | 延安市
165 |  |  | 富县 |  |  | 王森林 | 2019-06-03
166 |  |  | 甘泉县
167 |  | 铜川市 | 铜川市
168 |  |  | 耀州区
169 |  | 榆林市 | 榆林市 |  | 王森林
170 |  | 韩城市 | 韩城市 |  |  | 王森林 | 2019-05-13
171 |  | 安康市 | 安康市
172 |  |  | 岚皋县
173 |  |  | 平利县
174 |  |  | 旬阳县
175 |  |  | 汉阴县
176 |  |  | 白河县
177 |  |  | 石泉县
178 |  | 汉中市 | 汉中市
179 |  | 商洛市 | 商洛市
180 |  | 西安 | 陕西省本级 | [16 empty] | 不含业务系统
181 |  | （云南省）昭通市 | 昭通市 | [16 empty] | 昭通市由合作单位负责实施，已于现场人员联系，但时间没法确定
182 |  | （西藏） 拉萨市 | 堆龙德庆区 | [16 empty] | 维护期已到
183 |  |  | 拉萨市本级
184 |  |  | 墨竹工卡县
185 |  |  | 尼木县
186 |  |  | 当雄县
187 |  |  | 林周县
188 | 内蒙古工程部 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 |  | 王喜凤 | 秦璐 | 2019-05-25 | 2019-06-30 | 2019-06-01 | 2019-06-05
189 |  | 乌兰察布市 | 乌兰察布市本级 |  | 张伟 |  | 2019-06-01 | 2019-06-10 | 2019-06-11
190 |  |  | 集宁区 |  |  | 张瑞军 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-06-16
191 |  |  | 凉城县 |  |  | 徐千慧 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-06-16
192 |  |  | 化德县 |  |  | 张瑞军 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-06-16
193 |  |  | 四子王旗 |  |  | 韩成贵 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-06-16
194 |  |  | 商都县 |  |  | 范雨 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-06-16
195 |  |  | 丰镇市 |  |  | 彭志敏 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-06-16
196 |  |  | 兴和县 |  |  | 范雨 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-06-16
197 |  |  | 察哈尔右翼前旗 |  |  | 韩成贵 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-06-16
198 |  |  | 察哈尔右翼后旗 |  |  | 彭志敏 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-06-16
199 |  |  | 卓资县 |  |  | 侯宇 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-06-16
200 |  |  | 察哈尔右翼中旗 |  |  | 侯宇 | 2019-06-10 | 2019-06-15 | 2019-06-16
201 |  | 阿拉善盟 | 阿拉善盟本级 |  | 崔佩权 | 阿力德日图 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-10 | [10 empty] | 项目组人员都在忙三调，需要延迟到6月份以后
202 |  |  | 阿拉善左旗 |  |  | 阿力德日图 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-10 | [10 empty] | 项目组人员都在忙三调，需要延迟到6月份以后
203 |  | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 |  |  | 阿力德日图 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-10 | [10 empty] | 项目组人员都在忙三调，需要延迟到6月份以后
204 |  |  | 鄂托克旗 |  |  | 阿力德日图 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-10 | [10 empty] | 项目组人员都在忙三调，需要延迟到6月份以后
205 |  |  | 鄂托克前旗 |  |  | 阿力德日图 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-10 | [10 empty] | 项目组人员都在忙三调，需要延迟到6月份以后
206 |  |  | 乌审旗 |  |  | 阿力德日图 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-10 | [10 empty] | 项目组人员都在忙三调，需要延迟到6月份以后
207 |  |  | 杭锦旗 |  |  | 阿力德日图 | 2019-08-01 | 2019-08-05 | 2019-08-10 | [10 empty] | 项目组人员都在忙三调，需要延迟到6月份以后
208 |  | 赤峰市 | 赤峰市本级 |  | 赵格日勒图 | 赵丹丹 | 2019-06-21 | 2019-06-26 | 2019-07-01 |  | 2019-06-30
209 |  |  | 红山区 |  |  | 韩耀波 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 2019-07-10
210 |  |  | 松山区 |  |  | 赵丹丹 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 2019-07-10
211 |  |  | 元宝山区 |  |  | 王占奎 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 2019-07-10
212 |  |  | 克什克腾旗 |  |  | 赵丹丹 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 2019-07-10
213 |  |  | 阿鲁科尔沁旗 |  |  | 韩耀波 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-16
214 |  |  | 巴林右旗 |  |  | 王旭东 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-16
215 |  |  | 林西县 |  |  | 王旭东 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-16
216 |  |  | 宁城县 |  |  | 韩耀波 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-16
217 |  |  | 敖汉旗 |  |  | 王占奎 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-16
218 |  |  | 翁牛特旗 |  |  | 韩耀波 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-16
219 |  |  | 巴林左旗 |  |  | 王占奎 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-16
220 |  |  | 喀喇沁旗 |  |  | 赵丹丹 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-16
221 |  | 呼伦贝尔市 | 根河市 |  | 张来斌 | 于水清 | 2019-06-01 | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  | 2019-06-05
222 |  |  | 额尔古纳市 |  |  | 于水清 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-01 |  | 2019-06-05
223 |  |  | 新巴尔虎左旗 |  |  | 王兵兵 | 2019-06-01 | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  | 2019-06-05
224 |  |  | 新巴尔虎右旗 |  |  | 王兵兵 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-01 |  | 2019-06-05
225 |  |  | 满洲里市 |  |  | 付建伟 | 2019-06-01 | 2019-06-10 | 2019-06-11 |  | 2019-06-05
226 |  |  | 扎兰屯市 |  |  | 程浩 | 2019-05-25 | 2019-05-30 | 2019-06-01 |  | 2019-06-05
227 |  |  | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 |  |  | 付建伟 | 2019-06-20 | 2019-06-30 | 2019-07-01 |  | 2019-06-05
228 |  | 锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 |  | 赵格日勒图 | 王旭东 | 2019-06-11 | 2019-06-16 | 2019-06-20
229 |  |  | 正镶蓝旗 |  |  | 王旭东 | 2019-07-01 | 2019-07-05 | 2019-07-10
230 |  |  | 乌拉盖管理区 |  |  | 王旭东 | 2019-07-10 | 2019-07-15 | 2019-07-20
231 |  | 兴安盟 | 兴安盟本级 |  | 王喜凤
232 |  |  | 乌兰浩特市 |  |  | 钱真霖 | 2019-05-10 | 2019-05-15 | 2019-05-20
233 |  |  | 阿尔山市 |  |  | 钱真霖 | 2019-06-01 | 2019-06-05 | 2019-06-10
234 |  |  | 突泉县 |  |  | 钱真霖 | 2019-06-01 | 2019-06-05 | 2019-06-10
235 |  |  | 扎赉特旗 |  |  | 钱真霖 | 2019-06-01 | 2019-06-05 | 2019-06-10
236 |  |  | 科尔沁右翼前旗 |  |  | 钱真霖 | 2019-06-01 | 2019-06-05 | 2019-06-10
237 |  |  | 科尔沁右翼中旗 |  |  | 钱真霖 | 2019-06-01 | 2019-06-05 | 2019-06-10

## 5级规则质检计划
| 部门名称 | 地市 | 市/区县 | 区域经理 | 质检负责人 | 5级规则 计划开始质检时间 | 5级规则 计划完成质检时间 | 5级规则 实际开始质检时间 | 5级规则 实际完成质检时间 | 进展情况
[10 empty] | 5月5日至5月12日 | 5月13日至5月19日 | 5月20日至5月26日 | 5月27日至6月2日 | 6月3日至6月9日 | 6月10日至6月16日 | 6月17日至6月23日 | 6月24日至6月30日
1 | 江苏工程一部 | 淮安市 | 淮安市本级 | 史敏 | 马兰 | 2019-05-06 | 2019-05-30 | 2019-05-06 | 2019-05-16 | 对质检数据进行分析，并给出整改方案 | 项目经理，部门主任对整改方案进行审核 | 根据整改方案开始修改数据 | 可以处理的数据已处理，需要局方协助核对的数据，已交于局方
2 |  |  | 淮阴区 |  | 杨飞 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 对数据进行分析 | 对数据进行初步分析，还未进行具体整改 |  | 已经和局方汇报过，过渡数据问题由数据整合方处理。不动产数据已处理完
3 |  |  | 淮安区 |  | 陈云峰 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-16 |  | 对过渡库（全部）、权籍库（全部）、不动产库进行分析，整改，只剩下需要查档数据 |  | 完成汇报材料编写，需要局方处理的数据已全部整理至Excel表格中，等待现场人员与局方对接
4 |  |  | 金湖县 |  | 颜永茹 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 对质检数据进行分析，并给出整改方案 | 权籍库分析结束，过渡库分析3条 | 根据整改方案编写汇报材料，需要局方处理的数据整理至Excel表格中 | 完成汇报材料编写，需要局方处理的数据已全部整理导出，与局方对接
5 |  |  | 涟水县 |  | 包国旺 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 对质检数据进行分析，并给出整改方案 | 权籍库分析结束，需核对的提交登记中心，登记库分析3条 | 根据整改方案编写汇报材料，需要局方核对的数据整理至Excel表格中 | 完成汇报材料编写，需要局方核对的数据已全部整理导出，与局方对接
6 |  |  | 盱眙县 |  | 袁霞 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-19 | 对质检数据进行分析，并给出整改方案 | 完成了过渡库、不动产库、权籍库5级问题的初步原因分析和计划整改措施，填写整改报告文档。 | 根据整改方案编写汇报材料，需要局方处理的数据整理至Excel表格中 | 完成汇报材料编写，需要局方处理的数据已全部整理至Excel表格中，等待现场人员与局方对接
7 |  |  | 洪泽区 |  | 王玉霞 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-16 | 对质检数据进行分析，并给出整改方案 | 过渡库、权籍库已完成，不动产库还剩4条未分析 | 根据整改方案编写汇报材料，需要局方处理的数据整理至Excel表格中 | 完成汇报材料编写，需要局方核对的数据已全部整理导出，与局方对接
8 |  | 盐城市 | 盐城市本级 | 张金磊 | 王雨晗 | 2019-05-06 | 2019-05-30 | 2019-05-08 | 2019-05-17 | 对权籍库5级问题进行分析和相关整改文档编写 | 对不动产和过渡5级问题进行初步分析和整改文档编写 | 1、确定整改方案；2、编写质检修改问题确认单和局方核对数据导出；3、整改5级问题数据。 | 1、根据整改方案对5级问题数据整改；2、与局方对接需要核对的数据，但局方要求我们再进行逐条核对并修改；3、完善质检报告。 未完成说明：1、现还剩同一个房屋不能匹配多个不动产单元问题数据需要逐条核对修改，因需要逐条核对且数据问题情况较多，所需时间较多；2、局方要求提交他们核对的数据，再进行逐条核对。
9 |  |  | 东台市 |  | 宋丽娜 |  |  | 2019-05-14 | 2019-05-14 |  | 对过渡5级问题进行初步分析和整改文档编写 | 现场事情比较多未开始整改 | 现场事情比较多未开始整改
10 |  |  | 大丰区 |  | 韩文聪 |  |  | 2019-05-08 | 2019-05-15 | 权籍库（5项）、不动产库（9项）5级问题的初步原因分析和计划整改措施。 | 过渡库（21项）、不动产库（20项）5级问题的初步原因分析和计划整改措施，填写整改报告文档。 | 1、确定整改方案；2、编写质检修改问题确认单和局方核对数据导出；3、整改5级问题数据。 | 整改5级问题数据。
11 |  |  | 建湖县 |  | 郭一鸣 |  |  | 2019-05-15 | 2019-05-15 |  | 对不动产5级问题进行初步分析和整改文档编写 | 需部署check及情况分析，及国家上报、省级共享程序修改完善，未进行质检分析 | 需部署check及情况分析，及国家上报、省级共享程序修改完善
12 |  |  | 滨海县 |  | 郭一鸣 |  |  | 2019-05-13 | 2019-05-13 |  | 对不动产5级问题进行初步分析和整改文档编写 | 1、确定整改方案；2、编写质检修改问题确认单和局方核对数据导出；3、整改5级问题数据。 | 整改5级问题数据。
13 |  |  | 响水县 |  | 周海玲 |  |  | 2019-05-18 | 2019-05-18 |  | 过渡库（全部）、权籍库（全部）、不动产库（还剩8条）5级问题的初步原因分析和计划整改措施，填写整改报告文档。 | 1、确定整改方案；2、编写质检修改问题确认单和局方核对数据导出；3、整改5级问题数据。 | 整改5级问题数据。
14 |  | 泰州市 | 泰兴市 | 宋丽娜 | 顾榕 | 2019-06-03 | 2019-06-30
15 |  |  | 姜堰区 |  | 祁丹
16 |  | 连云港市 | 连云港市本级 | 卢衍泽 | 马海翔 | 2019-06-03 | 2019-06-30 | 2019-06-03
17 |  |  | 赣榆区 |  | 卢衍泽 |  |  | 2019-06-02
18 |  |  | 东海县 |  | 程方艳
19 |  |  | 灌云县 |  | 王吉强
20 |  |  | 灌南县 |  | 李娇
21 | 江苏工程二部 | 镇江市 | 镇江市本级 | 孟广泠 | 孟广泠 | 2019-05-10 | 2019-05-30 | 2019-05-10
22 |  |  | 丹阳市 |  | 韩冠亚 | 2019-05-10 | 2019-05-30 | 2019-05-10
23 |  |  | 扬中市 |  | 周斌 | 2019-05-10 | 2019-05-30 | 2019-05-10
24 |  |  | 句容市 |  | 沈森 | 2019-05-10 | 2019-05-30 | 2019-05-10
25 |  | 扬州市 | 扬州市本级 | 王德珊 | 周宇 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 | 2019-05-31
26 |  |  | 江都区 |  | 郭远敏 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 | 2019-05-31
27 |  |  | 宝应县 |  | 刘涛 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 | 2019-05-31
28 |  |  | 仪征市 |  | 赵娜娜 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 | 2019-05-31
29 |  | 苏州市 | 姑苏区 | 金建荣 | 顾超 | 2019-05-13 | 2019-06-20 | 2019-05-13
30 |  |  | 相城区 |  | 杨坤玉 | 2019-05-13 | 2019-06-10 | 2019-05-13
31 |  |  | 吴中区 |  | 杨坤玉 | 2019-05-13 | 2019-06-20 | 2019-05-13
32 |  |  | 吴江区 |  | 张伟 | 2019-05-08 | 2019-06-01 | 2019-05-08
33 |  |  | 昆山市 |  | 顾超 | 2019-05-13 | 2019-06-25 | 2019-05-13
34 |  |  | 张家港市 |  | 王嘉琪 | 2019-05-13 | 2019-06-10 | 2019-05-13
35 |  |  | 常熟市 |  | 张伟 | 2019-05-13 | 2019-06-30 | 2019-05-13
36 |  | 南通市 | 南通市本级 | 王凌峰 | 褚海琴 | 2019-05-09 | 2019-06-30 | 2019-05-13
37 |  |  | 南通开发区 |  | 褚海琴 | 2019-05-14 | 2019-06-30 | 2019-05-14
38 |  |  | 通州区 |  | 汤周 | 2019-05-14 | 2019-06-30 | 2019-05-14
39 |  |  | 南通滨海园区 |  | 王凌峰 | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 2019-05-15
40 |  |  | 启东 |  | 汤周 | 2019-05-14 | 2019-06-30 | 2019-05-14
41 |  |  | 如皋 |  | 吴志露 | 2019-05-14 | 2019-06-30 | 2019-05-14
42 |  |  | 海门 |  | 王凌峰 | 2019-05-22 | 2019-06-30 | 2019-05-22 |  |  |  | 五级过渡数据一共11条，已经修改4条，不动产和权籍还未处理。由于海门数据库不是标准版本，逻辑要自己理
43 |  |  | 海安 |  | 褚海琴 | 2019-05-15 | 2019-06-30 | 2019-05-15
44 |  |  | 如东 |  | 王凌峰 | 2019-05-15 | 2019-06-30 | 2019-05-15
45 |  | 常州市 | 金坛区 | 唐骥 | 史旭婷 | 2019-05-13 | 2019-06-14 | 2019-05-13
46 |  |  | 溧阳市 |  | 徐凯翔 | 2019-05-13 | 2019-06-14 | 2019-05-13
47 |  |  | 武进区 |  | 叶梦洁 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13
48 | 安徽工程部 | 蚌埠市 | 蚌埠市 | 朱点墨 | 戚珂 | 2019-05-13 | 2019-06-06 | 2019-05-14 |  |  | 权籍方面质检错误总量为8条，已经修改6条，剩余错误2条是根据办件需要，忽略，权籍质检已修改完成 |  | 不动产库质检语句已修改完毕，共95万3千条，83万2千条暂不用修改，剩余12万1千条需要修改；过渡库3，4级错误共56万8千条，56万条不用修改，已修改3571条，还剩4810条需要逐条修改；权籍3,4级错误共91万条，71万条暂时不用改，7万8千多条不做修改，已修改101852条错误，剩余20148条；
49 |  | 亳州市 | 亳州市本级 |  | 朱点墨 | 2019-05-13 | 2019-06-06 | 2019-05-13 |  |  | 完成了5级不动产质检错误数据的修改，部分过渡数据的修改 |  | 5级错误剩余过渡数据的300条（质检错误项：1.4.8抵押无对应产权）
50 |  | 马鞍山 | 当涂县 | 杜祥 | 顾璘彦 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  |  |  |  | 五级错误修改完成(遗留错误均为客观存在，无法修改)
51 |  |  | 和县 |  | 杜祥 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13
52 |  |  | 含山县 |  | 杜祥 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  |  |  |  | 含山只对登记库进行质检，登记库五级错误修改完成
53 |  | 芜湖市 | 芜湖县 |  | 张胜 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  |  |  |  | 五级错误修改完成
54 |  |  | 无为县 | 唐腾飞 | 朱嫚 | 2019-05-10 | 2019-05-31 | 2019-05-10 |  | 完成了5级错误的全库质检工作，梳理了过渡、 不动产和权籍5级错误率 | 完成了过渡和不动产5级错误的分析工作 | 完成了过渡、不动产、权籍5级错误的修改工作 | 已完成5级错误修改，并提交整改报告
55 |  | 安庆市 | 太湖县 |  | 孙庆雪 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  |  | 完成了5级错误的全库质检工作，梳理了过渡、 不动产和权籍5级错误率，开始着手进行分析处理数据 | 完成了 权籍和不动产数据库的修改，过度库24条数据正在修改 | 过渡数据正在修改，今日完成
56 |  | 六安市 | 舒城县 |  | 吴玲玉 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  | 完成了5级错误的全库质检工作，梳理过渡、 不动产和权籍5级错误率 | 不动产库5级错误的修改2/3 | 完成了不动产库5级错误修改 | 已完成不动产库的5级错误修改，过渡库和权籍库还未修改
57 |  | 宣城市 | 宣城市本级 | 何勇 | 何勇 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  | 完成了5级错误的全库质检工作，分析了不动产登记库的5级错误数据 | 将涉及查封的5级错误修改完毕 | 由于系统bug导致数据库中bdc_xm_rel关联错误，已提bug更新，但之前的错误数据数据巨大。 | 之前办理的期转现业务项目关系表错乱记录暂未解决。
58 |  |  | 绩溪县 |  | 姚森 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  | 完成了5级错误的全库质检工作，分析了不动产登记库的5级错误数据 | 完成了不动产5级错误的分析工作以及部分规则的整改工作 | 完成了不动产登记库5级错误修改 | 完成全部5级问题整改，只剩一条规则错误数据未改，不动产单元号不等于28位，之前问局方，局方可以不改，等当事人来了再改
59 |  |  | 广德县 |  | 彭丽进 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  | 完成了5级错误的全库质检工作，分析了不动产登记库的5级错误数据 | 完成了不动产5级错误的分析工作以及部分规则的整改工作 | 完成了不动产登记库5级错误修改 | 已完成全部5级问题整改，剩余无法修改的已经与局方对接
60 |  | 合肥市 | 肥东县 | 许丽霞 | 张杰 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 2019-05-13 |  |  |  |  | 五级错误修改完成(遗留错误均为客观存在，无法修改)
61 | 东北工程部 | 绥化市 | 绥化市本级 | 郭志超 | 李新 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-05-17 |  |  |  | 完成了5级质检问题的分析和计划整改措施的填写，下周与局方核实对接并整改 | 已完成全部5级问题整改，并提交整改报告。
62 |  |  | 兰西县 |  | 李新 | 2019-06-03 | 2019-06-14
63 |  |  | 安达市 |  | 刘宴松 | 2019-06-03 | 2019-06-14
64 |  |  | 庆安县 |  | 常春鹏 | 2019-06-14 | 2019-06-20
65 |  |  | 明水县 |  | 朱琳 | 2019-06-03 | 2019-06-14
66 |  |  | 望奎县 |  | 朱琳 | 2019-06-14 | 2019-06-30
67 |  |  | 海伦市 |  | 方园 | 2019-06-03 | 2019-06-14
68 |  |  | 绥棱县 |  | 方园 | 2019-05-14 | 2019-05-24 | 2019-05-14 | 2019-05-31 |  | 完成了过渡库、登记库、权籍库5级问题的初步原因分析和计划整改措施的填写 | 由于局方迁移服务器24号才迁移完导致进度延缓，目前已完成分析和计划整改措施填写并完成了不需要局方核实部分的修改，等待局方核实问题。待局方核实完问题后将这部分问题修改。 | 已完成全部5级问题整改，并提交整改报告。
69 |  |  | 肇东市 |  | 李新 | 2019-06-14 | 2019-06-30
70 |  |  | 青冈县 |  | 刘宴松 | 2019-06-14 | 2019-06-30 |  |  |  |  | 完成了5级质检问题分析和整改措施的填写，并将相应问题清单提交给局方核实 | 等待局方核实问题清单。
71 |  | 伊春市 | 伊春市本级 |  | 常春鹏 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-05-24 | 2019-05-31 |  |  | 已完成5级问题分析和计划整改措施填写，正在进行与局方核实对接 | 已完成全部5级问题整改，并提交整改报告。
72 |  |  | 铁力市 |  | 方园 | 2019-05-14 | 2019-05-23 | 2019-05-20 | 2019-05-31 |  | 完成数据库还原及软件部署 | 已完成5级问题分析和计划整改措施填写，正在进行与局方核实对接 | 已完成全部5级问题整改，并提交整改报告。
73 |  | 黑河市 | 黑河市本级 |  | 刘宴松 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-05-24 | 2019-05-31 |  |  |  | 已全部完成5级问题整改，并提交整改报告。
74 |  |  | 五大连池风景区 |  | 刘宴松 | 2019-05-14 | 2019-05-22 | 2019-05-14 | 2019-05-22 |  | 完成了过渡库、登记库、权籍库5级问题的原因分析和计划整改措施的填写 | 已完成全部5级问题整改，并提交整改报告。
75 |  | 佳木斯市 | 佳木斯市本级 | 刘佩鑫 | 张颖、杨弘玟 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-05-20 | 2019-05-30 |  |  | 由于张颖被抽调到三调办工作所以导致质检工作搁置。 | 完成了质检及3、4、5级规则问题分析，与局方对接及错误修改。
76 |  |  | 富锦市 |  | 杨弘玟 | 2019-06-01 | 2019-06-10
77 |  |  | 抚远市 |  | 杨弘玟 | 2019-06-11 | 2019-06-20
79 |  |  | 桦川县 |  | 杨弘玟 | 2019-06-21 | 2019-06-30
80 |  |  | 汤原县 |  | 蒋金 | 2019-06-15 | 2019-06-30
81 |  | 双鸭山市 | 双鸭山市本级 |  | 卢欢 | 2019-05-13 | 2019-05-25 | 2019-05-13 | 2019-05-24 |  | 完成了过渡库、登记库、权籍库5级问题的原因分析和计划整改措施的填写 | 不需要局方核实部分已修改现在正在进行与局方核实对接 | 由于过渡数据是有北斗公司做的数据整合所以修改不归我们所管只提供清单交由局方由局方交由北斗进行修改，其余问题都已与局方核实并整改完毕。
82 |  |  | 友谊县 |  | 卢欢 | 2019-05-25 | 2019-05-31 | [5 empty] | 完成5级问题的分析和计划措施填写，需要核实问题已反馈给局方。
83 |  |  | 宝清县 |  | 卢欢 | 2019-06-01 | 2019-06-10
84 |  |  | 集贤县 |  | 卢欢 | 2019-06-11 | 2019-06-20
85 |  |  | 饶河县 |  | 卢欢 | 2019-06-21 | 2019-06-30
86 |  | 七台河市 | 七台河市本级 |  | 蒋金 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 2019-05-20 | 2019-05-31 |  |  | 由于项目组多名成员被抽调到黑龙江省三调办工作，蒋金需要顶替工作导致质检工作搁置。 | 有几个问题局方没有核实完毕。预计3号下午完成。
87 |  |  | 勃利县 |  | 蒋金 | 2019-06-01 | 2019-06-15
88 |  | 鹤岗市 | 绥滨县 |  | 张颖 | 2019-06-01 | 2019-06-30
89 |  | 哈尔滨市 | 哈尔滨市本级 | 文宇 | 付强、王雪峰 | 2019-05-16 | 2019-06-30 | 2019-05-17 |  |  | 完成了质检Cpt的执行和登记库的5级问题分析 | 进行登记库质检的sql语句重新执行、过渡库和权籍库部分的5级问题分析 | 进行登记库5级问题分析(数据量大，分析较困难)
90 |  |  | 延寿县 |  | 王雪峰 | 2019-05-21 | 2019-06-10 | 2019-05-21 |  |  |  | 还原数据库，部署质检环境 | 进行登记库5级问题检查
91 |  |  | 呼兰区 |  | 付强、李英彤 | 2019-06-07 | 2019-06-30
92 |  |  | 阿城区 |  | 付强、孙赫 | 2019-05-20 | 2019-06-20 | 2019-05-20 |  |  |  | 完成了质检Cpt的执行 | 完成过渡库的质检分析
93 |  |  | 双城市 |  | 付强、王雪峰 | 2019-06-11 | 2019-06-30
94 |  |  | 依兰县 |  | 付强、李英彤 | 2019-05-16 | 2019-06-06 | 2019-05-16 |  |  | 还原数据库，部署质检环境 | 进行登记库、过渡库和权籍库质检的sql语句执行 | 完成过渡库、权籍库质检分析
95 |  | 大庆市 | 大庆市本级 | 王宇 | 夏丽爽 | 2019-05-25 | 2019-06-08 |  |  |  | 完成了质检Cpt的执行，并完成了过渡库和登记库全部5级问题的初步分析 | 进行质检报告分析及整改措施编制 | 由于大庆组人员全部被抽调到黑龙江三调办工作，以及牡丹江地区上线新系统，所以暂停质检工作恢复质检工作待定。
96 |  |  | 杜蒙县 |  | 田密 | 2019-05-14 | 2019-05-28 |  |  |  | 完成了质检Cpt的执行 | 完成了不动产库的10项问题分析
97 |  |  | 林甸县 |  | 夏丽爽 | 2019-06-09 | 2019-06-16 |  |  |  | 完成了质检Cpt的执行
98 |  |  | 肇州县 |  | 田密 | 2019-05-29 | 2019-06-12 |  |  |  | 完成了质检Cpt的执行
99 |  |  | 肇源县 |  | 田密 | 2019-06-13 | 2019-06-30 |  |  |  | 完成了质检Cpt的执行
100 |  | 牡丹江市 | 牡丹江市本级 | 王宇 | 杜喜成 | 2019-05-20 | 2019-06-07 | 2019-05-20 |  |  | 完成了质检Cpt的执行 | 由于牡丹江交易平台上线测试、绥芬河验收等工作较多导致暂停质检工作一周
101 |  |  | 东宁市 |  | 杜喜成 | 2019-06-08 | 2019-06-19 |  |  |  | 完成了质检Cpt的执行
102 |  |  | 宁安市 |  | 杜喜成 | 2019-06-20 | 2019-06-30 |  |  |  | 完成了质检Cpt的执行
103 |  |  | 林口县 |  | 王宇 | 2019-05-20 | 2019-06-03 | 2019-05-20 |  |  | 完成了质检Cpt的执行 | 由于牡丹江交易平台上线测试、绥芬河验收等工作较多导致暂停质检工作一周
104 |  |  | 海林市 |  | 王宇 | 2019-06-04 | 2019-06-11 |  |  |  | 完成了质检Cpt的执行
105 |  |  | 穆棱市 |  | 王宇 | 2019-06-12 | 2019-06-30 |  |  |  | 完成了质检Cpt的执行
106 |  |  | 绥芬河市 |  | 夏丽爽 | 2019-06-17 | 2019-06-30 |  |  |  | 完成了质检Cpt的执行
107 |  | 鸡西市 | 虎林市 |  | 徐佳琦 | 2019-06-10 | 2019-06-30 |  |  |  | 完成了质检Cpt的执行
108 |  | 辽阳市 | 辽阳县 | 钱程 | 郭爽 | 2019-05-25 | 2019-06-30 | 2019-05-20 | 2019-05-24 |  |  | 完成了5级问题分析，整理质检结果 | 将质检问题反馈给局方进行核实
109 |  |  | 灯塔市 |  | 唐晓萍 |  |  | 2019-05-20 | 2019-05-24 |  |  | 完成了5级问题分析，整理质检结果 | 将质检问题反馈给局方进行核实
110 |  | 丹东市 | 宽甸县 |  | 钱程 | 2019-05-25 | 2019-07-06 | 2019-05-24
112 |  | 锦州市 | 古塔区 | 王骏 | 张宁 | 2019-05-31 | 2019-06-15 | 2019-05-31 | 2019-05-20 |  |  | 太和区完成了5级问题质检发现1条5级问题。 | 已完成5级问题整改。
113 |  |  | 凌河区 |  | 隋慧桥 | 2019-05-26 | 2019-05-31 | 2019-05-26 | 2019-05-20 |  |  | 太和区完成了5级问题质检发现1条5级问题。 | 已完成5级问题整改。
114 |  |  | 太和区 |  | 李伟男 | 2019-05-20 | 2019-05-25 | 2019-05-20 | 2019-05-20 |  |  | 太和区完成了5级问题质检发现1条5级问题。 | 已完成5级问题整改。
115 |  |  | 松山区 |  | 张宁 | 2019-05-17 | 2019-05-30 | 2019-05-15 |  |  | 完成了过渡库、登记库、权籍库5级问题的原因分析和计划整改措施的填写 | 锦州新系统上线任务较多人员不足所以推迟质检工作到下一周。 | 该区域重新质检后没有发现5级问题。
116 |  | 鞍山 | 海城市 |  | 周群三 | 2019-05-14 | 2019-06-25 | 2019-05-14 |  |  | 完成了质检Cpt的执行
117 |  | 朝阳市 | 朝阳县 | 贾璐 | 方志龙 | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 2019-05-13 |  |  | 已完成5级问题的分析工作，整理材料核实后整改 | 5级需要核实问题已经提交给局方，本周由于三调汇总工作暂停质检工作一周 | 已完成5级问题整改。
118 |  |  | 建平县 |  | 张波 | 2019-05-15 | 2019-06-15 | 2019-05-13 |  |  | 已完成5级问题的分析工作，整理材料核实后整改 | 5级需要核实问题已经提交给局方，本周由于三调汇总工作暂停质检工作一周 | 已完成5级问题整改。
119 |  | 大连市 | 大连市本级 | 贾璐 | 张波 | 大连为2015版数据库，特殊性较强，且只办理纯土地业务，过渡数据仅为土地数据，之前已经进行过check包的部署与检查。所以本次不在检查。
120 |  | 长春市 | 长春市本级+外县 | 高闯 | 高闯 | 2019-05-20 | 2019-06-30 | 2019-05-18 |  |  | 本周完成了长春市外县数据的质检软件执行，并对4区的权籍数据进行了分析和整改措施的填写 | 由于本周长春市不动产系统验收所以本周只完成市本级质检cpt的执行
121 |  | 辽源市 | 东丰县 |  | 赵杰 | 2019-05-15 | 2019-06-30 |  |  |  | 上周任务较多推迟开展 | 完成质检软件执行生成了质检报告
122 |  | 四平市 | 伊通县 |  | 高鹏飞 | 2019-05-20 | 2019-06-30 |  |  |  | 上周任务较多推迟开展 | 完成质检软件执行生成了质检报告
123 | 西北工程部 | 临汾市 | 侯马市 |  | 李继鹏 | 2019-05-10 | 2019-05-30 | 2019-05-08 | 2019-05-08 |  |  |  | 完成了不动产库5级错误修改 | 剩余过渡库错误5项规则内容错误未修改
124 |  | 运城市 | 稷山县 |  | 郭博婷 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 2019-05-08 | 2019-05-08
125 |  | 长治市 | 长治县 |  | 李东东 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09 | 2019-05-09
126 |  | 宝鸡市 | 岐山县 |  | 沈雷 | 2019-05-08 | 2019-05-27 | 2019-05-08 | 2019-05-27 | 部署全库质检工具， 生成报告 | 修改权籍数据、过度数据的5类错误。 | 将数据库关联关系问题，数据冗余问题进行修改。不能修改，需要删除的数据交给局方进行确认。 | 完成修改，需要删除的数据交给局方确认。
127 |  | 商洛市 | 商州区 |  | 宋鹏振 | 2019-05-08 | 2019-05-16 | 2019-05-08 | 2019-05-17
128 |  |  | 丹凤县 |  | 宋鹏振 | 2019-05-20 | 2019-05-21 | 2019-05-08
129 |  |  | 洛南县 |  | 宋鹏振 | 2019-05-16 | 2019-05-17 | 2019-05-08 | 2019-05-17
130 |  |  | 商南县 |  | 宋鹏振 | 2019-05-22 | 2019-05-25 | 2019-05-08
131 |  |  | 山阳县 |  | 宋鹏振 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2019-05-08
132 |  |  | 镇安县 |  | 宋鹏振 | 2019-05-29 | 2019-06-04 | 2019-05-08
133 |  |  | 柞水县 |  | 宋鹏振 | 2019-06-05 | 2019-06-07 | 2019-05-08
134 |  | 渭南市 | 富平县 |  | 刘宏波 | 2019-05-09 | 2019-05-31 | 2019-05-09 | 2019-05-22 |  | 完成了2.2版本质检工具部署质检，分析并开始整改了权籍库、过渡库部分错误 | 完成5级错误分析及修改，共计3332条。
135 |  | 延安市 | 富县 |  | 刘宏波 | 2019-06-03 | 2019-06-11
136 |  | 韩城市 | 韩城市 |  | 王森林 | 2019-05-13 | 2019-06-14 | 2019-05-13 |  |  | 完成了2.2版本质检工具部署质检，分析并开始整改了过渡库部分错误
137 |  | 安康市 | 安康市 |  | 李凯 | 2019-05-08 | 2019-06-11
138 |  |  | 汉滨区 |  | 李凯 | 2019-05-13 | 2019-05-14
139 |  |  | 高新区 |  | 苏雷 | 2019-05-29 | 2019-06-12
140 |  |  | 汉阴县 |  | 张奇 | 2019-05-10 | 2019-05-23 | 2019-05-10
141 |  |  | 石泉县 |  | 张奇 | 2019-05-30 | 2019-06-11
142 |  |  | 宁陕县 |  | 苏雷 | 2019-07-03 | 2019-07-04
143 |  |  | 紫阳县 |  | 张奇 | 2019-07-01 | 2019-07-12
144 |  |  | 岚皋县 |  | 苏雷 | 2019-06-13 | 2019-06-28
145 |  |  | 平利县 |  | 张奇 | 2019-05-24 | 2019-05-29 | 2019-05-10 | 2019-05-21
146 |  |  | 旬阳县 |  | 张奇 | 2019-06-12 | 2019-06-28
147 |  |  | 白河县 |  | 苏雷 | 2019-05-09 | 2019-05-28 | 2019-05-13 |  |  | 修改过渡数据错误 | 完成过渡数据错误修改，开始进行不动产质检错误修改 | 因本周出差岚皋，进度有所推迟，登记数据错误完成一半
148 |  | 新疆维吾尔自治区 | 奎屯市 |  | 杨卫博 | 2019-05-08 | 2019-06-03 |  |  |  | 完成全库质检部署，并修改3、4级错误 |  | 完成五级错误修改，不能修改的进行情况说明
149 | 内蒙古工程部 | 兴安盟 | 乌兰浩特市 | 王喜凤 | 钱真霖 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | 2019-05-20 | 2019-05-27 |  | 盟市集中部署，登记库为1个，权籍库有6个。完成了2.2版本质检工具部署质检，导出登记库和乌兰浩特权籍数据进行分析。 | 完成乌兰浩特权籍库5级错误的修改，但是在质检报告格式内容方面还需要整改
150 |  |  | 阿尔山市 |  | 钱真霖 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | 2019-05-20
151 |  |  | 突泉县 |  | 钱真霖 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | 2019-05-20
152 |  |  | 扎赉特旗 |  | 钱真霖 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | 2019-05-20
153 |  |  | 科尔沁右翼前旗 |  | 钱真霖 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | 2019-05-20
154 |  |  | 科尔沁右翼中旗 |  | 钱真霖 | 2019-05-15 | 2019-05-31 | 2019-05-20
155 |  | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 王喜凤 | 秦璐 | 2019-05-25 | 2019-06-05 | 2019-05-27 |  |  |  | 完成了2.2版本质检工具部署质检，导出登记库和权籍数据进行分析。 | 存量数据质检完成，登记数据质检一半。
156 |  | 乌兰察布市 | 集宁区 | 张伟 |  | 2019-06-01 | 2019-06-30
157 |  |  | 凉城县
158 |  |  | 化德县
159 |  |  | 四子王旗
160 |  |  | 商都县
161 |  |  | 丰镇市
162 |  |  | 兴和县
163 |  |  | 察哈尔右翼前旗
164 |  |  | 察哈尔右翼后旗
165 |  |  | 卓资县
166 |  |  | 察哈尔右翼中旗
167 |  | 阿拉善盟 | 阿拉善盟本级 | 崔佩权 |  | 2019-08-01 | 2019-08-10
168 |  |  | 阿拉善左旗
169 |  | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-10
170 |  |  | 乌审旗 |  |  | 2019-07-05 | 2019-07-15
171 |  |  | 鄂托克旗 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-10
172 |  |  | 鄂托克前旗 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-10
173 |  |  | 杭锦旗 |  |  | 2019-07-01 | 2019-07-10
174 |  | 赤峰市 | 赤峰市本级 | 赵格日勒图 | 赵格日勒图 | 2019-06-01 | 2019-07-15
175 |  |  | 红山区
176 |  |  | 松山区
177 |  |  | 元宝山区
178 |  |  | 克什克腾旗
179 |  |  | 阿鲁科尔沁旗
180 |  |  | 巴林右旗
181 |  |  | 林西县
182 |  |  | 宁城县
183 |  |  | 敖汉旗
184 |  |  | 翁牛特旗
185 |  |  | 巴林左旗
186 |  |  | 喀喇沁旗
187 |  | 锡林郭勒盟 | 太仆寺旗 | 赵格日勒图 | 王旭东 | 2019-06-30 | 2019-07-10
188 |  |  | 正镶蓝旗 |  | 王旭东 | 2019-07-05 | 2019-07-12
189 |  |  | 乌拉盖管理区 |  | 王旭东 | 2019-07-10 | 2019-07-15
190 |  | 呼伦贝尔市 | 根河市 | 张来斌 | 于水清 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | [5 empty] | 人员都在三调，预计端午后开始
191 |  |  | 额尔古纳市 |  | 于水清 | 2019-06-10 | 2019-06-20
192 |  |  | 新巴尔虎左旗 |  | 王兵兵 | 2019-06-01 | 2019-06-15
193 |  |  | 新巴尔虎右旗 |  | 王兵兵 | 2019-06-10 | 2019-06-20
194 |  |  | 满洲里市 |  | 付建伟 | 2019-06-01 | 2019-06-20
195 |  |  | 扎兰屯市 |  | 程浩 | 2019-06-01 | 2019-06-15 | 2019-05-20 | 2019-05-28 |  |  | 完成扎兰屯全库质检工作，导出质检报告并先对存量5级问题 进行分析
196 |  |  | 莫力达瓦达斡尔族自治旗 |  | 付建伟 | 2019-06-10 | 2019-06-25 | [5 empty] | 人员都在三调，预计端午后开始